**26.06.2018**

**שינויי רגולציה/מסלקה**

**ינואר 2019**

**ממשק מעסיקים**

המסמך המצ"ב בזאת הנו קנינה הבלעדי של נס (להלן החברה) לרבות (אך לא רק) הסמלים, הרעיונות והמתודולוגיה הכלולים בו. כל הפרטים המופיעים מסמך זה נועדו אך ורק לצורך הגשת ההצעה ולעיונם של גורמים רלוונטיים המעורבים בקבלת ההחלטות בגין פרויקט זה.

אין לצלם, להעתיק , לשכפל, לתרגם, להפיץ או לאחסן במאגר מידע כלשהו ולעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול מבלי לקבל אישור מראש ובכתב החברה, כל השאלה או שימוש או העתקה מלאה או חלקית חייבת באישור מפורש בכתב מהחברה.

המסמך המצ"ב בזאת הנו קנינה הבלעדי של נס (להלן החברה) לרבות (אך לא רק) הסמלים, הרעיונות והמתודולוגיה הכלולים בו. כל הפרטים המופיעים מסמך זה נועדו אך ורק לצורך הגשת ההצעה ולעיונם של גורמים רלוונטיים המעורבים בקבלת ההחלטות בגין פרויקט זה.

אין לצלם, להעתיק , לשכפל, לתרגם, להפיץ או לאחסן במאגר מידע כלשהו ולעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול מבלי לקבל אישור מראש ובכתב החברה, כל השאלה או שימוש או העתקה מלאה או חלקית חייבת באישור מפורש בכתב מהחברה.

המסמך המצ"ב בזאת הנו קנינה הבלעדי של נס-גילון (להלן החברה) לרבות (אך לא רק) הסמלים, הרעיונות והמתודולוגיה הכלולים בו. כל הפרטים המופיעים מסמך זה נועדו אך ורק לצורך הגשת ההצעה ולעיונם של גורמים רלוונטיים המעורבים בקבלת ההחלטות בגין פרויקט זה.

אין לצלם, להעתיק , לשכפל, לתרגם, להפיץ או לאחסן במאגר מידע כלשהו ולעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול מבלי לקבל אישור מראש ובכתב החברה, כל השאלה או שימוש או העתקה מלאה או חלקית חייבת באישור מפורש בכתב מהחברה.

# תכולת העבודה : SOW

# תכולת עבודה

בהתאם  [להודעת רשות שוק ההון מיום 06.11.2017](http://www.mof.gov.il/hon/PressReleases/Pages/Press_06112017.aspx) , מי שמעסיק עד 20 עובדים - החל מה-01.02.2019 חלה עליו החובה לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח.

קובץ הדיווח חייב להיות במבנה XML תקני של ממשק מעסיקים , לכן מטרת המערכת היא להעביר ייצוג נתונים בפורמט CSV לפורמט XML ממשק מעסיקים שוטף ושלילי.

המייצג יעביר את הקובץ אל היצרן באופן ישיר דרך פורטל המעסיקים או דרך פורטל המסלקה.

היזון חוזר מהיצרן

|  |  |
| --- | --- |
| # | **תיאור רכיב** |
| **1** | רכיב שקולט קובץ CSV של פרטי מעסיקים מרובים הכולל **הפרשות שוטף** מעסיקים , התהליך ייצר קובץ במבנה ממשק מעסיקים מסלקה פנסיונית עם פרטי הפרשות המעסיקים לפי תנאי אפיון מפורט. הקליטה והיצוא יתועדו בבסיס נתונים יעודי. |
| **2** | רכיב שקולט קובץ CSV של פרטי מעסיקים מרובים הכולל **הפרשות שליליות** של מעסיקים, התהליך ייצר קובץ במבנה ממשק מעסיקים מסלקה פנסיונית עם פרטי הפרשות המעסיקים שלילי לפי תנאי אפיון מפורט בתסריטי החזר כפי שיפורטו. הקליטה והיצוא יתועדו בבסיס נתונים יעודי. |
| **3** | רכיב שקולט **היזונים חוזרים מסכמים , שבועיים , חודשיים** מייצרנים במבנה ממשק מעסיקים מסלקה פנסיונית עם פרטי הטיפול בהפרשות המעסיקים אצל היצרן , התהליך ייצר אקסל המכיל רק את השגויים הדורשים המשך טיפול מעסיק. **ללא ממשק מסכם שנתי** |
| **4** | רכיב שקולט **היזונים חוזרים שנתיים** מייצרנים במבנה ממשק מעסיקים מסלקה פנסיונית עם פרטי הטיפול בהפרשות המעסיקים אצל היצרן , התהליך ייצר אקסל המכיל רק את השגויים הדורשים המשך טיפול מעסיק. |

# לו"ז

# מימוש ההרחבות:

הגירסה תחולק לשלוש מסירות

| **תיאור** | **תאריך סיום** |
| --- | --- |
| ממשק שוטף | 30/07/2018 |
| ממשק שלילי | 30/08/2018 |
| היזונים חוזרים שוטף | 30/09/2018 |
| היזונים חוזרים שנתי | 30/09/2018 |
| QAעליית מערכת ליצור לאחר | 30/10/2018 |

# הנחות יסוד (לתמיכה ולווי)

* גישה מרחוק, בהתאם לנהלי אבטחת מידע .
* הקצאת שרת בדיקות ויצור להתקנת המערכת.
* העמדת האמצעים הנדרשים לתחקור תקלות .

# עלויות

* התמחור הינו בימים.
* יום עבודה הינו 9 שעות עבודה.
* עלות שעת עבודה 200 ₪
* המחירים אינם כוללים מע"מ.
* ימי אפיון כוללים שעות יעוץ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **שלב** | **אפיון** | **פיתוח** | **בדיקות** | **סה"כ בש"ח** |
| **ממשק שוטף** | 1.5 | 3 | 1 | 9,900 |
| **ממשק שלילי** | 3 | 5 | 2 | 18,000 |
| **היזונים שוטף** | 2 | 3 | 2 | 12,600 |
| **היזונים שנתי** | 1 | 1 | 1 | 5,400 |
| **סה"כ** | 7.5 | 12 | 6 | 45,900 |

* אבני דרך לתשלום:
  + 30% - באישור הזמנה זו
  + 40% בהגשה לבדיקות קבלה
  + 30% -עליית המערכת לאוויר